## Lies mich
Schnellberechnung des Festpreiszuschlags bei Verträgen zu festen Preisen bzw Verträgen mit einer Festpreisfrist
Konzept: Univ.-Prof. DI Dr Andreas Kropik
Version: | 2021-01-01 | 2021-11-09 | Für neuere Versionen siehe regelmäßig www.bauwesen.at/tools
Im Blatt "Festpreiszuschlag" lässt sich für den Fall der Vereinbarung von Festpreisen (gesamter Auftrag bzw Festpreisfrist) nach Schätzung von zukünftig eintretenden Veränderungen der Beschaffungskosten der Festpreiszuschlag ermitteln. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
Grau hinterlegte Zellen sind Eingabefelder, die anderen sind gesperrt.
Ist die Eingabe (noch) nicht korrekt, zB weil eine Summe 100% betragen muss oder Eingaben nicht zusammen passen, sind die kritischen Eingabefelder gelb hinterlegt.
Tragen Sie im Bereich B/01 (Spalte/Zeile) die Ausführungsmonate ein (Datumsformat). Pro Monat eine Zeile, oben beginnend.
In der Spalte C wird die Leistung (100%) auf die einzelnen Monate linear verteilt. Die Verteilung kann in Spalte D überschrieben werden (Summe muss immer 100% betragen; Spalte E!).
In Fx/01 geben sie die Bezeichnung der Hauptkostenarten ein (zB Lohn, Material1, Material2, Fremdleistung etc und in Fx/02 die ungefähre Gewichtung der jeweiligen Kostenart.
Im Bereich F1/03 bis F7/04 geben Sie die erwarteten Erhöhungen in % ein.
Nur für den Fall einer "hybriden" Preisvereinbarung - zunächst Festpreise bis zu einem bestimmten Datum und danach veränderliche Preise - kennzeichnen Sie mit "f" die Monate der Festpreisfrist in der Spalte G. Die Monate der veränderlichen Phase mit "v".
In Fx/05 erhalten Sie das Ergebnis für den Fall, dass die gesamte Leistungsfrist zu Festpreisen vereinbart ist.
In Fx/07a erhalten Sie das Ergebnis für denn Fall, dass eine hybride Preisvereinbarung vorliegt und die Preisbasis der Umrechnung in der Phase der veränderlichen Preise das Ende der Angebotsfrist ist.
Die weitere Berechnung berücksichtigt auch das Risiko des (temporären) Nichterreichens des Schwellenwerts. Dieser beträgt nach der ÖNORM B 2111:2007 2% (im Feld E/06 änderbar). Der Risikozuschlag ist rudimentär berechnet, er dient als Anhaltspunkt. Eigenen Überlegungen ist der Vorzug zu geben.
In Fx/08a erhalten Sie das Ergebnis für denn Fall, dass eine hybride Preisvereinbarung vorliegt und die Preisbasis der Umrechnung in der Phase der veränderlichen Preise das Ende der Festpreisfrist ist. Der Wert ist ebenfalls mit einem Risikozuschlag versehen (Risiko für die Wartezeit bis veränderliche Preise tatsächlich verrechenbar sind; siehe oben).
Achtung: Die Berechnungssystematik kann nur ein ungefähres Ergebnis liefert, weil sie von linearen Verläufen des Einsatzes der Produktionsfaktoren ausgeht. Weitere Informationen und vertiefende Erläuterungen siehe auch:
Kropik, Baukalkulation, Kostenrechnung und ÖNORM B 2061 (2020)
Kropik, (Keine) Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag (2021)
Informationen dazu:
Es steht auch ein Berechnungstool für das K3-Blatt zur Verfügung. Hinweise und Warnungen helfen die Kalkulation betriebswirtschaftlich richtig und prüfbar (BVergG - vertiefte Angebotsprüfung - zu gestalten!
Informationen dazu:
© Andreas Kropik - Eine komerzielle Verwertung wie Verkauf, Vertrieb oder Zurverfügungstellung dieses Tools ist untersagt. Eine Verlinkung auf die Seite bauwesen.at/tools ist zulässig.

## Festpreiszuschlag
Festpreise - Festpreiszuschlag
Problemstellung: Der gesamte Auftrag / ein Teil des Auftrags (Festpreisfrist) ist zu Festpreisen abzuwickeln - Ermittlung des Festpreiszuschlags | [8 empty] | Weitere Tools:
Kalkuliert für Projekt: |  |  | Musterprojekt | [10 empty] | Dateneingabe für hybride Verträge
| Spalte (Sp) A |  | Verteilung der Leistung |  |  | Anteile der Preiselemente am Gesamtpreis und voraussichtliche Veränderung der Preiselemente | [8 empty] | Festpreisfrist optional --> |  |  | Bitte wählen: | Ja
01 |  | Monate der Leistungser-bringung | automati-sche Errechnung | eigene Eingabe | Ergebnis
[6 empty] | Lohn / Gehalt | Material | Fremdl. | Gerät |  |  |  | Ergebnis (alles Festpr.) |  | G) Kenn-zeichen (f/v/"Entfernen") | Festpreisfrist: "f" in Sp. G (bzw "v") | Ergebnis (nur Festpreisfrist) | Leistung zu veränderl. P. | Ergebnis (veränderl. P.)
02 | [5 empty] | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Übertrag von Sp B
|  | B | C | D | E | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |  |  | H | I
03 | In diesem Bereich die Monate der Bauausführung angeben. (Stellen einzelne Monate eine Festpreisfrist dar (danach veränderliche Preise) in Spalte G das Kennzeichen f bzw v setzen) |  | Erwartete Kostenveränderungen in der Zuschlagsfrist: |  |  | F2: 1.5%; F8: 0.9% |  |  |  | 0.9%
|  | 2000-10-01 | [14 empty] | 0% | bar: F8
|  | 2024-05-01 | 7.143% |  | 7.143% | [8 empty] | 2024-05-01 | f | 7.143% | 0% |  | 0% | bar: F8
|  | 2024-06-01 | 7.143% |  | 7.143% | [8 empty] | 2024-06-01 | f | 7.143% | 0% |  | 0% | bar: F8
|  | 2024-07-01 | 7.143% |  | 7.143% | F2: 3%; F8: 1.543% | 2024-07-01 | f | 7.143% | 1.543% |  | 0%
|  | 2024-08-01 | 7.143% |  | 7.143% | [8 empty] | 2024-08-01 | f | 7.143% | 0% |  | 0% | bar: F8
|  | 2024-09-01 | 7.143% |  | 7.143% | [8 empty] | 2024-09-01 | f | 7.143% | 0% |  | 0% | bar: F8
|  | 2024-10-01 | 7.143% |  | 7.143% | [8 empty] | 2024-10-01 | f | 7.143% | 0% |  | 0% | bar: F8
|  | 2024-11-01 | 7.143% |  | 7.143% | [8 empty] | 2024-11-01 | f | 7.143% | 0% |  | 0% | bar: F8
|  | 2024-12-01 | 7.143% |  | 7.143% | F2: 5%; F8: 1.5% | 2024-12-01 | f | 7.143% | 1.5% |  | 0%
|  | 2025-01-01 | 7.143% |  | 7.143% | F1: 6%; F8: 1.029% | 2025-01-01 | f | 7.143% | 1.029% |  | 0%
|  | 2025-02-01 | 7.143% |  | 7.143% | [8 empty] | 2025-02-01 | f | 7.143% | 0% |  | 0% | bar: F8
|  | 2025-03-01 | 7.143% |  | 7.143% | [8 empty] | 2025-03-01 | f | 7.143% | 0% |  | 0% | bar: F8
|  | 2025-04-01 | 7.143% |  | 7.143% | [8 empty] | 2025-04-01 | f | 7.143% | 0% |  | 0% | bar: F8
|  | 2025-05-01 | 7.143% |  | 7.143% | [8 empty] | 2025-05-01 | f | 7.143% | 0% |  | 0% | bar: F8
|  | 2025-06-01 | 7.143% |  | 7.143% | [8 empty] | 2025-06-01 | f | 7.143% | 0% |  | 0% | bar: F8
[17 empty] | 0% |  | 0% | bar: F8
[17 empty] | 0% |  | 0% | bar: F8
[17 empty] | 0% |  | 0% | bar: F8
[17 empty] | 0% |  | 0% | bar: F8
[17 empty] | 0% |  | 0% | bar: F8
[17 empty] | 0% |  | 0% | bar: F8
[17 empty] | 0% |  | 0% | bar: F8
[17 empty] | 0% |  | 0% | bar: F8
[17 empty] | 0% |  | 0% | bar: F8
[17 empty] | 0% |  | 0% | bar: F8
[17 empty] | 0% |  | 0% | bar: F8
[17 empty] | 0% |  | 0% | bar: F8
[17 empty] | 0% |  | 0% | bar: F8
[17 empty] | 0% |  | 0% | bar: F8
04 | Ergebnis | 14 | 100% |  | 100% | F1: Festpreiszuschlag (gesamte Leistung zu Festpreisen) |  |  | 100% | 4.971% | 0% | 0%
05 |  |  |  |  | 14 | 2.571% | 6.571% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.971% |  |  | Leistungs-anteil zu Festpreisen | Festpreis-zuschlag nur Festpreisfrist | Leistungs-anteil zu veränderl. Pr. | Preisveränder-ung in d veränd. Frist
[6 empty] | = Zuschlag auf 'Lohn / Gehalt ' | = Zuschlag auf 'Material' | = Zuschlag auf 'Fremdl.' | = Zuschlag auf 'Gerät' | = Zuschlag auf '' | = Zuschlag auf '' | = Zuschlag auf '' | = Zuschlag gemittelt auf alles | Gesamte Leistungsfrist:
[14 empty] | 14 |  | 14 |  | 0
06 | Schwellenwert f d Umrechnung der veränderl. Pr.: |  |  |  | 2%
Festpreiszuschlag (FPZ) bei Festpreisen (Festpreisfrist) und danach veränderliche Preise
07a | FPZ bei Preisbasis = Ende der Angebotsfrist |  |  |  |  | 2.571% | 6.571% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.971%
abzüglich Preisveränderung auf den Festpreiszuschlag | bar: F1 to F8
Risiko Nichterreichen des Schwellenwerts | bar: F1 to F8
Risiko Nichterreichen des Schwellenwerts | bar: F1 to F8
07b | SUMME |  |  |  |  | 2.571% | 6.571% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.971%
08a | FPZ bei Preisbasis = Ende der Festpreisfrist |  |  |  |  | 2.571% | 6.571% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.971%
abzüglich Preisveränderung auf den Festpreiszuschlag | bar: F1 to F8
Risiko Nichterreichen des Schwellenwerts | bar: F1 to F8
Risiko Nichterreichen des Schwellenwerts | bar: F1 to F8
08b | SUMME |  |  |  |  | 2.571% | 6.571% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.971%
|  | Summe der Veränderungen Zuschlagsfrist |  |  |  | 0% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9%
|  | Summe der Veränderungen Festpreisfrist |  |  |  | 6% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.2%
Summe der Veränderungen in der Frist veränderl. Pr. | bar: F1 to F8
Auswirkung veränderliche Preise | bar: F1 to F8
Weiter Informationen und Beispiele zu diesem und anderen Kalkulationsthemen und zu Fragen der Vergütung im gestörten Bauablauf (zB verschobene Leistungsfrist und Festpreise) finden Sie in:
Kropik, Baukalkulation, Kostenrechnung und ÖNORM B 2061 (2020)
Kropik, (Keine) Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag (2021)
Informationen dazu:
Formulas:
Dateneingabe für hybride Verträge = IF([Monate der Leistungser-bringung]>C12,[Monate der Leistungser-bringung],"")

## Berechnung (hidden)
Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung | [6 empty] | Berechnung: Festpreiszuschlag für die Festpreisfrist | [6 empty] | Berechnung: Veränderliche Preise
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7
40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
0% | 2.571% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.571% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
0% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.571% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.571% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
[7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F1 to Berechnung: Festpreiszuschlag für den gesamten Zeitraum der Leistungserbringung F7
2.571% | 6.571% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.571% | 6.571% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%