## PV bei Überstunden-Schnellberec
Schnellberechnung des Produktivitätverlustes bei Überstunden
Konzept: Univ.-Prof. DI Dr Andreas Kropik
www.bauwesen.at/tools
2022-07-05
Schritt 1: Legen Sie die Umstände der Mehrarbeits- bzw Überstundenleistung fest. Bei den einzelnen Kapiteln können die Punkte innerhalb des Min-/Max-Korridors vergeben werden. Für die Urkalkulation (Bau-SOLL) ist nur eine Eingabe erforderlich, wenn im SOLL die tägliche Arbeitszeit bei mehr als 9 Std/Tag liegt.
Graue Zellen sind Eingabefelder |  |  |  | Urkalkulation | Beschleunigung
(Nur releavant, falls bereits mit Mehrarbeit kal-kuliert wurde)
Die Berechnung des Produktivitätsverlustes erfolgt nach der im Buch "(Keine) Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag" vorgestellten Formel nach Kropik.
Punkte (min/Max)
Dauer der Überstundenleistung |  |  |  | 0 | 15
Tageweise bzw bis 1 Woche |  |  | 0
1 bis 2 Wochen / weniger als +0,75 Std/Tag |  |  | 4
mehr als 2 Wochen / mehr als +2 Std/Tag |  |  | 15
Körperliche Beanspruchung |  |  |  | 0 | 0
sehr gering |  |  | 0
hoch |  |  | 7
Konzentration |  |  |  | 0 | 0
gering; mechanische Tätigkeit |  |  | 0
hoch |  |  | 5
Einfluss Temperatur im Zeitraum der Mehrarbeit |  |  |  | 0 | 0
keiner |  |  | 0
hoher nachteiliger Einfluss |  |  | 5
Einfluss Tageszeit/Licht im Zeitraum der Mehrarbeit |  |  |  | 0 | 0
keiner |  |  | 0
hoher nachteiliger Einfluss |  |  | 3
Summe der Punkte (P) |  |  |  | 0 | 15
f = 0,0005P² + 0,006P + 0,8 |  |  | f = | 0.8 | 1.0025
Schritt 2: Geben Sie die tägliche Arbeitszeit im SOLL (Urkalkulation) und im IST (Beschleunigung durch Mehrstunden) ein. Die Berechnung erfolgt nach der unten dargestellten Formel.
Produktivitätslevel
Tägliche Regelarbeitszeit (Mittelwert; = Basis) |  |  | 8 | 100%
Ermittlung des Produktivitätsverlustes bei einer SOLL-Arbeitszeit über der Regelarbeitszeit (8 Std)
| f= | 0.8
Optional: Einmalige Randzeiten, die nicht v d Leistungsminderung betroffen sind =
Tägliche Arbeitszeit im Bau-SOLL |  | 8 | 8
Erlösbringende Arbeitsstunden |  |  | 8
Ergebnis: Produktivitätslevel im Bau-SOLL |  |  |  | 100%
Produktivität d Mehrstunden gegenüber 8 Std: | Zeitstunde(n) | 0
| Erlösbringend | ---
| Veränderung | ---
Ermittlung des Produktivitätsverlustes bei IST-Arbeitszeit über der kalkulierten Arbeitszeit
| f = | 1.0025
Optional: Einmalige Randzeiten, die nicht v d Leistungsminderung betroffen sind =
Tägliche Arbeitszeit |  | 10
Erlösbringende Arbeitsstunden |  |  | 9.4987
Ergebnis: Produktivitätslevel im Bau-IST |  |  |  | 94.99%
Produktivität der Mehrstunden: | Zeitstunde(n) | 2
| Erlösbringend | 1.4987
| Veränderung | -25.06%
Produktivitätsverlust |  |  |  | -5.013%
Mehraufwand |  |  |  | 5.277%
Schritt 3: Berechnen Sie die Veränderung des Mittellohnpreises wegen der Mehrstunden (zB mit Hilfe des K3-Kalkulationstools) und Ermitteln Sie die Lohnsumme die unter den geänderten Bedingungen geleistet wird / wurde.
Berechnung der Mehrkosten:
Abgerechnete Leistung in der Beschleunigungsphase
Preisanteil LOHN (produktive; von der Mehrarbeit betroffen) |  |  |  |  | 200000
Mehraufwand Produktivitätsverlust Überstunden |  |  |  | 5.277% | 10554.0203
Zwischensumme |  |  |  |  | 210554.0203
Mittellohnpreis Urkalkulation |  |  |  | 55.6
Mittellohnpreis Berechnung Neu (Angepasst Aufzahlung Mehrarbeit) |  |  |  | 57.7
Veränderung |  |  |  | 3.777%
Mehrkosten aus geänderten Produktionsfaktorkosten |  |  |  |  | 7952.5799
Mehraufwand gesamt |  |  |  |  | 18506.6002
Die Veränderung des Mittellohnpreises lässt sich einfach und nachvollziehbar mit dem K3-Tool ermitteln: |  |  |  | www.bauwesen.at/k3
Die betriebswirtschaftlichen Informationen dazu finden Sie in:
Kropik, Baukalkulation, Kostenrechnung und ÖNORM B 2061 (2020)
Kropik, (Keine) Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag (2021)
Informationen dazu:
www.bauwesen.at/pub